## Minja Lindell
Ryhmä: | 11
Pvm | Tehtävä | Minja Lindell |  | yht: | 84.5
2024-11-12 | Github-organisaation luomista | 3.5
2024-11-13 | Kehitysjonon tekemistä | 2
2024-11-13 | Käyttöliittymäkaavion tekemistä | 2
2024-11-14 | Kehitysjonon parantelua | 1
2024-11-14 | Kirjautumisen ja rekisteröitymisen tekemistä | 1
2024-11-14 | Käyttöliittymän ulkonäön tekemistä | 2 | yht sprint 1:
2024-11-15 | Kirjautumisen ja rekisteröitymisen tekemistä | 4 | 15.5
2024-11-18 | Kirjautumisen ja rekisteröitymisen tekemistä | 4.5
2024-11-19 | Kehitysjonon parantelua | 1
2024-11-19 | Profile tiedoston tekemistä | 1
2024-11-20 | Profile tiedoston jatkamista | 1
2024-11-20 | Uloskirjautumisen tekemistä | 1 | yht sprint 2:
2024-11-20 | Rekisteröitymisen poiston tekemistä (ei onnistunu) | 2.5 | 11
2024-11-25 | Uloskirjautumisen parantelua toimivaksi | 2.5
2024-11-25 | CSS tekoa | 2
2024-11-26 | login parantelua (en osannu) | 3
2024-11-26 | CSS tekoa | 2
2024-11-27 | login parantelua (en osannu vieläkään) | 4.5 | yht sprint 3:
2024-11-28 | login parantelua (en osannu vieläkään) | 2 | 16
2024-12-04 | muiden auttelua | 2
2024-12-04 | CSS tekoa | 1.5 | yht sprint 4:
2024-12-05 | deleten tekoa | 4 | 7.5
2024-12-09 | deleten tekoa | 1
2024-12-09 | ryhmäsivun ongelman ratkaisua | 1.5
2024-12-09 | arvostelusivun tekemistä | 3.5 |  |  |  | Mawkku
2024-12-10 | arvostelusivun tekemistä | 4
2024-12-10 | CSS tekoa | 2
2024-12-12 | CSS tekoa | 11
2024-12-13 | viimeistelyä | 7.5 | yht sprint 4:
2024-12-14 | esitelmän teko | 4 | 34.5

## Elisabeth Lohi
Ryhmä: | 11
Pvm | Tehtävä | Elisabeth Lohi |  | yht: | 74.5
2024-11-12 | Github-organisaation luomista | 3.5
2024-11-13 | Kehitysjonon tekemistä | 2
2024-11-13 | Käyttöliittymäkaavion tekemistä | 2
2024-11-14 | Kirjautumisen tekemistä | 4 | yht sprint 1:
2024-11-15 | Kirjautumisen ja rekisteröinnin tekemistä | 4 | 15.5
2024-11-18 | CSS tekoa | 1
2024-11-18 | Kirjautumisen ja rekisteröinnin tekemistä | 3.5
2024-11-19 | CSS hienosäätöä | 2
2024-11-20 | Profiilisivun tekemistä | 2 | yht sprint 2:
2024-11-20 | CSS tekemistä | 2.5 | 11
2024-11-25 | Tokenin kanssa säätöä | 1
2024-11-25 | Kokonaisuuden yhdistelyä | 2.5
2024-11-26 | Käyttäjän hallinnan parantelua | 4
2024-11-27 | Käyttäjän hallinnan parantelua | 4.5 | yht sprint 3:
2024-11-28 | Käyttäjän hallinnan parantelua | 2 | 14
2024-12-02 | Käyttäjän hallinnan parantelua | 2
2024-12-03 | Käyttäjän hallinnan parantelua | 3.5
2024-12-03 | Korjailuja | 2
2024-12-04 | Korjailuja | 3.5 | yht sprint 4:
2024-12-05 | Arvostelujen tekoa | 4 | 15
2024-12-09 | Ryhmäsivun tekemistä | 4.5
2024-12-10 | Groups parantelua | 3
2024-12-10 | Reviews parantelua | 3.5
2024-12-13 | sivun viimeistelyä | 6 | yht sprint 5:
2024-12-14 | esitelmän teko | 2 | 19
Mawkku

## Keira Kumpula
Ryhmä: | 11
Pvm | Tehtävä | Keira Kumpula
2024-11-12 | Github-organisaation luomista | 2.5 | yht sprint 1: | yht kaikki: | 62
2024-11-13 | Käyttöliittymäsuunnitelmaa | 4 | 10.5
2024-11-15 | Kirjautumisen ja rekisteröitymisen tekemistä | 4
2024-11-25 | Ajan tasalle pääseminen | 2.5 | yht sprint 3:
2024-11-26 | Ryhmäsivun tekemistä | 5 | 12
2024-11-27 | Ryhmäsivun css ja säätö | 4.5
2024-12-03 | käyttäjän kovakoodaus + ryhmäsivun säätö | 4.5 | yht sprint 4:
2024-12-03 | tietokannan yhdistäminen | 1 | 11.5
2024-12-05 | kovakoodauksen purku, ongelmien selvitys | 6
2024-12-09 | ryhmäsivun ongelmien selvitystä | 6 | yht sprint 5:
2024-12-10 | ryhmäsivun toimintojen lisäys | 6 | 28
2024-12-12 | css korjaus ja ryhmäsivun toimintojen lisäys | 6
2024-12-13 | ryhmäsivun toimintojen lisäys | 5
2024-12-13 | koodien yhdistäminen | 1
2024-12-14 | esitelmän teko | 4

## Matias Kerttula
Ryhmä: | 11
Pvm | Tehtävä | Matias Kerttula |  | yht: | 83.5
12.11.2024 | Github-organisaation luomista | 3.5
13.11.2024 | Käyttöliittymä kaavion tekemistä | 4
14.11.2024 | Haku systeemi opiskelu ja aloitus | 4 | yht sprint 1:
15.11.2024 | Elokuvien haku systeemin tekemistä | 4 | 15.5
18.11.2024 | Näytösten haun tekemistä | 4.5
19.11.2024 | Haku systeemi parantelu ja lisäily | 2 | yht sprint 2:
20.11.2024 | Top100 ja top3 listat | 4.5 | 11
25.11.2024 | Navigoinnin lisäily | 1.5
25.11.2024 | Fixailu ja hienosäätö | 3
25.11.2024 | kokonaisuuden cloonaus | 0.5
26.11.2024 | User delete aloitus ja säätö | 5
27.11.2024 | Arvostelut aloitus | 4.5 | yht sprint 3:
28.11.2024 | Arvosteluja | 2 | 16.5
2.12.2024 | Arvosteluja | 1.5
3.12.2024 | Arvosteluja | 3 |  |  |  | Mawkku
4.12.2024 | arvostelu ja delete user | 3.5 | yht sprint 4:
5.12.2024 | Delete user jatkaminen ja säätö | 4 | 12
9.12.2024 | Delete valmis | 3
9.12.2024 | Muiden auttamista | 3
10.12.2024 | Arvosteluja ja git säätö | 3.5
10.12.2024 | POSTMAN tutkimista | 1.5
10.12.2024 | Group sivun tutkimista | 1
12.12.2024 | Favorite page aloitus | 5
13.12.2024 | Favorite page valmis | 6
2024-12-13 | Koodin yhdistys | 1.5 | yht sprint 5:
2024-12-14 | esitelmän teko | 4 | 28.5